Отчёт о выполнении  муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром

на 2017-2019 годы» за 2017 год

Раздел 1.Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации округа Муром  от 16.09.2016 № 813.

Ассигнования на Программу  из бюджета округа в 2017 году производилось в соответствии с решением Совета народных депутатов округа Муром от 20.12.2016 № 255 «О бюджете округа Муром на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по физической культуре и спорту администрации округа Муром (далее - Спорткомитет). Основные исполнители - 3 подведомственных учреждения - муниципальные бюджетные учреждения: «Спортивная школа «Ока» (далее – МБУ СШ «Ока»), Спортивная школа со специализированными отделениями олимпийского резерва (далее – МБУ СШООР) и дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Верба» (далее – МБУДО ДООСЦ «Верба»).

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1. Создание условий для формирования, сохранения  и подготовки спортивного резерва

2. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром

3. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

За 2017 года внесены изменения в связи с  изменением финансирования Программы:

1.1 на  реконструкцию, строительство  и содержание спортивных сооружений учреждений. Постановления администрации округа Муром от  06.04.2017 №253, от  27.07.2017 № 612, от 28.12.2017 №1013  «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.09.2016 №813 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы».

1.2. на оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории округа. Постановления администрации округа Муром от  05.07.2017 №551  и от 31.10.2017 №840 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.09.2016 №813 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы».

1.3. в виду перераспределения средств по статьям в п. 2.2. Основного мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром». Постановление администрации округа Муром от  11.09.2017 № 730 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.09.2016 №813 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы».

1.4. на софинансирование  средней заработной платы педагогических  работников.  Постановление администрации округа Муром от  15.12.2017 № 969 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.09.2016 №813 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы».

2. Конкретные показатели реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период

Конкретные показатели Программы, достигнутые по итогам 2017 года, выполнены и составляют:

2.1 Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в подведомственных учреждениях.  Плановое значение показателя 3820 человек, фактическое среднегодовое значение показателя – 3820. Исполнено.

2.2.  Доля тренеров и тренеров-преподавателей, имеющих квалификационные категории в общей численности тренерского состава подведомственных учреждений. Плановое значение не менее 65%, фактическое – 78.  Исполнено.

2.3. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в подведомственных учреждениях. Плановое значение 45 %, фактическое – 45. Исполнено.

2.4. Доля граждан округа Муром, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа. Плановое значение 38 %, фактическое – 38. Исполнено.

2.5. Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Плановое значение – 100 единиц, фактическое исполнение – 100.

2.6. Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК  ГТО. Плановое значение показателя – не менее 25%, фактическое - 25. Выполнено.

2.7. Эффективность использования спортивных объектов подведомственных учреждений. Плановое значение показателя 67%, фактическое - 67. Исполнено.

2.8. Количество сборных команд округа Муром по видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня, единиц. Плановое значение  4, фактическое - 4. Выполнено.

2.9. Уровень выполнения муниципального задания  подведомственными учреждениями. Плановое значение – не ниже 95%. Фактическое по объемным показателям – 99,8. Выполнено.

3 Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации

Основные мероприятия, выполненные в 2017 году:

1.1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

1.2 Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

2.1 Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий округа.

2.2 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром.

2.3 Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром.

3.1 Создание условий для реализации муниципальной программы.

Степень достижения определена, исходя из выполнения целевых индикаторов (показателей).

4. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

Все задачи Программы  решены в полном объеме, запланированном на 2017 год.

4.1 Для решения  задачи 1. «Создание условий для формирования, сохранения  и подготовки спортивного резерва» выполнены следующие основные мероприятия.

а) Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. При реализации  данного мероприятия были привлечены внебюджетные средства (бюджет области), направленные на софинансирование  расходных обязательств по доведению средней заработной платы педагогических  работников МБУДО ДООСЦ «Верба» до уровня, установленного Указом Президента РФ от 01.06 2012 № 761. Средняя заработная плата педработников учреждения в 2017 году составила 24 745,3 руб. и соответствует плановому значению.

Плановые  показатели муниципального задания учреждением выполнены.

По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» выполнение показателя объема услуги «Число человеко-часов пребывания» составляет 195190 человеко-часов или  98,1% к плановому показателю. По данным программам в отчетном периоде обучались 939 человек.

По муниципальной  услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» выполнение объемного показателя «Количество человеко-часов»  -  72600 человеко-часов  или 100,0% к плановому показателю. 170 детей обучались по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (легкая, атлетика, лыжные гонки, плавание).

Для обеспечения деятельности учреждения  проведены профилактические работы по содержанию оборудования и косметический ремонт помещений.

б) Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским (футбол, конькобежный спорт, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, бокс, плавание) и неолимпийским (самбо) видам спорта проводилось на базах МБУ СШООР и МБУ СШ «Ока».

Плановые  показатели муниципального задания по данным услугам учреждениями выполнены на 100%.

Программы спортивной подготовки осваивали 1175 занимающихся, в том числе, в МБУ СШООР – 592 человека, в МБУ СШ «Ока» - 583.

Для обеспечения деятельности учреждений выполнен запланированный объем работ по обновлению материально-технической базы.

МБУ СШ «Ока»: выполнен запланированный объем работ по реконструкции стадиона  и тира в парке 50-летия Советской власти. См. п.4.2.

Для повышения качества  тренировочного процесса приобретены коньки, патроны для спортивного оружия, спортивные тренажеры, мебель, кассовые аппараты.

МБУ СШООР: произведены работы по ремонту кровли бассейна, установке натяжных потолков в помещениях, профилактике оборудования и косметическому ремонту помещений.

Курсы повышения квалификации прошли 14 специалистов. Повысили квалификационные категории  20   тренеров. За успешный труд в 2017 году работники отрасли награждены: почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека, Почетной грамотой и Грамотой Департамента спорта администрации Владимирской области – 10, Почетной грамотой администрации округа и Благодарственными письмами Главы округа Муром – 10 человек

4.2 Мероприятия задачи 2. «Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром» реализованы в запланированном объеме.

С целью обеспечения условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий округа

За отчетный период на территории округа успешно организовано и проведено 123 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия. В том числе:

-   70 соревнований – в рамках исполнения  муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий». Муниципальный уровень;

- 30 мероприятий  в рамках исполнения муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);

- 23 мероприятия по приему нормативов комплекса ГТО по выполнению муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО».

Из них  8 мероприятий - антинаркотической  пропаганды. Общее количество участников мероприятий -  29,2 тыс. человек.

В 2017 году продолжены традиции проведения физкультурно-массовых мероприятий от всероссийских массовых спортивных акций «Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Олимпийская неделя зимних видов спорта» до круглогодичных Спартакиад учащихся учебных заведений,  команд микрорайонов, команд предприятий и организаций округа, а также соревнований к знаменательным и памятным датам. Не пропадает интерес к проводимым на территории округа традиционным соревнованиям по видам спорта, такие как лыжные гонки памяти В.А. Муратова, А.М.Краснухина,  легкоатлетические пробеги и эстафеты, турниры по командно-игровым видам спорта и спортивным единоборствам.

В «Центре тестирования ГТО» на базе МБУ СШООР им. А.А. Прокуророва в 2017 году прошли тестирование 2393 человека. Выполнили нормативы испытаний на знаки отличия комплекса ГТО 598 человек. Награждено знаками комплекса ГТО – 165 человек, в том числе «Золотым знаком» - 92 человека, «Серебряным» - 51, «Бронзовым» - 22.

Для организации профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям  среди детей и подростков борцовские манекены.

Для обеспечения доступа инвалидов к спортивным объектам  В МБУ СШООР произведена замена блоков входных дверей в зданиях бассейна и спортивного зала; в МБУДО ДООСЦ «Верба» - в здании ФОКа уложена предупреждающая плитка.

Показатели муниципальных заданий на выполнение муниципальных работ «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» и «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях» выполнены в полном объеме.

Для участия во всероссийских и областных соревнованиях в 2017 году командировано  2127 человек.

Муромские спортсмены принимали участие в Кубке России по тяжелой атлетике, в первенствах ЦФО России по борьбе самбо, лыжным гонкам, конькобежному спорту, первенстве России по футболу среди команд 2-го дивизиона, первенстве России по летнему полиатлону, чемпионате России по дзюдо среди инвалидов, Чемпионате России по плаванию среди ветеранов; во Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Серебряные коньки» и финальные соревнования  «Лед надежды нашей». Сборные команды округа участвовали в областных соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, хоккею, легкой атлетике, боксу, дзюдо, самбо, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, пляжному волейболу, конькобежному спорту, плаванию, футболу, кобудо, зимнему полиатлону.

По итогам  выступлений  сборные команды округа по видам спорта заняли следующие места:

- в чемпионатах и первенствах области: лыжные гонки - 2; зимний  и летний полиатлон -2; плавание - 3; волейбол (мужчины и женщины) - 3, пляжный волейбол (мужчины и женщины) – 2, конькобежный спорт - 1, бокс - 4, пауэрлифтинг - 4, легкая атлетика – 3, пулевая стрельба – 1, футбол среди женских команд - 2;  дзюдо-3, самбо-3, тяжелая атлетика -3; по пожарно-прикладному спорту – 2.

- в региональных этапах Всероссийских соревнований:  хоккей - 2 юношеские команды на призы клуба «Золотая шайба» - 1 и 2 место, любительская команда «Ночная хоккейная лига» (взрослые) - 3 место; футбол - на призы клуба «Кожаный мяч» младшая возрастная группа – 2 место; плавание среди детей «Веселый дельфин» - 2 место; Спартакиада допризывной молодежи – 2 место.

- во всероссийских соревнованиях: футбол - команда юношей ФК«Муром» - 3 место в первенстве России МФФ «Золотое кольцо»

Среди индивидуальных выступлений высоких результатов добились: Г. Муратов – бронзовый призер Кубка России по тяжелой атлетике, А. Беднова – чемпионка России в эстафетном беге, И.Якимушкин – серебряный призер чемпионата России по лыжным гонкам;   Д. Костюнин и Д. Корнева – победители чемпионата и первенства России по борьбе дзюдо среди инвалидов;  Б.Шилов – победитель чемпионата России по плаванию среди ветеранов;  А.Шуляк, П.Калинина, В.Козин – победители и призеры первенства мира по полиатлону; О.Пенский, А.Мальцев, С.Куртыгин, Ю.Ладушин –победители и призеры чемпионата и первенства России по судомодельному спорту; Д. Новожилов– победитель первенства ЦФО России по самбо; Д. Харитонов, Д.Сусликова, И. Лапшова  – 3 место в первенстве ЦФО России по дзюдо;   Д.Шмелева- бронзовый призер первенства России по конькам; А. Денисова - победитель первенства ЦФО России по конькам, К.Печенов–чемпион области по лыжным гонкам; У. Яшкова, Д.Соловьев, Л.Морозов, А.Архипов – победители первенства области по боксу.

Присвоены разряды на основании показанных спортивных результатов:  Кандидата в мастера спорта – 36 человек, массовые разряды – 4827 человек.

Для организации активного отдыха населения учреждениями  предоставляются 12 спортивных объектов: 3 стадиона, 3 бассейна, крытый ледовый каток, 7 открытых площадок,  2 освещенные лыжные трассы, 4 спортивных зала. Организованы услуги проката спортивного инвентаря и заточки коньков.

Показатели  выполнения муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»  составляют 100%.  На базе учреждений регулярно занимается 1138 человек.

Сохранены льготы на разовые посещения спортивных сооружений для детей до 17 лет, учащейся молодежи, детей из многодетных семей, для инвалидов и лиц 3-го возраста, совместных семейных посещений. На крытом ледовом катке «Кристалл» 1 раз в неделю действует  «социальный час» массового катания с ценой билета 30 рублей с расчетом на 130 посетителей.

По реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром» выполнено:

- введено в эксплуатацию новое административное здание, установлено освещение;

- завершена реконструкция имеющихся трибун, произведен монтаж мобильной трибуны;

- проведены ремонтные работы в стрелковом тире: произведен ремонт системы отопления, косметический ремонт всего здания, произведена замена дверей, решеток, обновлена система технических средств охраны объекта.

Общая мощность спортивных объектов подведомственных учреждений в 2017 году составляет 2752605, загруженность – 1844245. Эффективность использования-67%.

В прошедшем году 4 основных спортивных сооружения (футбольное поле стадиона имени В.В. Лосева, крытый ледовый каток «Кристалл», дворец спорта «Ока» и физкультурно-спортивный комплекс МБУДО ДООСЦ «Верба») внесены во Всероссийский реестр объектов спорта.

Для исполнения основного мероприятия  «Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром» были выделены средства АНО «Спортивный клуб «Муром» на возмещение расходов для участия в чемпионатах Владимирской области и всероссийских соревнованиях по командно-игровым видам спорта, а также организация и проведение домашних календарных игр и турниров с участием сборных команд округа по футболу, волейболу и баскетболу.

Впервые на территории округа Муром проводились домашние матчи первенства России среди команд 2-го дивизиона  футбольной команды «Муром». Посещаемость этих матчей была самой высокой среди футбольных клубов, участвующих в этом турнире.

4.3 Мероприятия задачи 3. «Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» выполнено в запланированном объеме.

По вопросам физической культуры и спорта разработано и исполнено 33 постановления администрации округа Муром, приказов Спорткомитета  по обеспечению деятельности  учреждений и проведению мероприятий - 327 единиц, по командированию спортсменов округа Муром – 224.  Проведено совещаний с руководителями -  50, заседания балансовой комиссии - 5, заседаний  кадровой комиссии - 4, проведено проверок текущей деятельности подведомственных учреждений – 34.

Спорткомитет активно сотрудничал с 19 региональными и 11 местными федерациями по видам спорта, а также другими местными отделениями общественных организаций.

Выплачены ежемесячные денежные выплаты 2-м Заслуженным работникам физической культуры округа Муром в сумме 12,0 тыс. рублей.

Ежедневно обновлялась информация на интернет-сайтах Спорткомитета http://muromsport.ru и http://vk.com/muromsport.  Помимо договорных отношений, Комитет работает со средствами массовой информации в режиме пресс-конференций и пресс – релизов. Еженедельно в СМИ рассылается информация, текстовые, фото – видео - материалы, о прошедших мероприятиях, итогах выступления спортсменов Мурома на соревнованиях, предстоящих спортивных событиях, проведено 13 пресс- конференций.

Размещались баннеры и билборды с информацией о  наиболее значимых и массовых мероприятия, таких как  «Лыжня России», «Лед надежды нашей», «Кросс нации» и фотографиями лучших спортсменов округа.

Комитетом было  организовано участие в проведении «Олимпийских уроков» и пропагандистских акций «Я выбираю спорт», «Зарядка с чемпионом».

Проведен окружной смотр-конкурс «Муром – округ спортивный 2017»

5. Результаты использования  бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию Программы с учетом источников финансирования представлено в таблице 1.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), изложенной в муниципальной программе

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путём  установления степени достижения ожидаемых результатов.

Анализ результативности Программы приведен в таблице №2.

7. Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы

Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий  Программы представлены в таблице №3.

Сведения об эффективности реализации Программы представлены в таблице №4.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм)

С целью дальнейшей реализации Программы в 2018 -2020 годах планируется.

8.1. Предусмотреть средства на выполнение работ  по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром:

- выполнение работ по реконструкции и ремонту спортивных объектов МБУ «Спортивная школа «Верба» (переименована МБУДО ДООСЦ «Верба»);

- реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием   на стадионе имени В.В. Лосева;

- ремонтные работы на стадионе им. Н. Ф. Гастелло;

- строительство открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом на стадионе МБУ СШООР.

8.2. Предусмотреть средства на выделение субсидии АНО «СК «Муром» с учетом выступления команды ФК «Муром» в первенстве России по футболу среди команд II дивизиона.

8.3. Провести корректировку значений показателей (индикаторов) Программы, учитывая достигнутые  значения в отчетном периоде.

Таблица №1

Результаты

использования  бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы» за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | 2017 год, (тыс.рублей) | Наименование целевого индикатора | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |
| Задача 1. Создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва | Спорткомитет | местный бюджет | 88192,3 | 88190,5 | х | х | х |
|  |  | областной бюджет | 1452,2 | 1452,2 |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | МБУДО ДООСЦ «Верба» | местный бюджет | 15088,9 | 15088,9 | - Численность детей в возрасте 5-17 лет, занимающихся в подведомственных учреждениях, человек | 3820 | 3820 |
|  |  | областной бюджет | 1452,2 | 1452,2 |  |  |  |
| 1.1.1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | МБУДО ДООСЦ «Верба» | местный бюджет | 15088,9 | 15088,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Доля тренеров и тренеров-преподавателей, имеющих квалификационные категории в общей численности тренерского состава подведомственных учреждений, % | не менее 65 | 78 |
| 1.1.2 Софинансирование расходных обязательств округа Муром, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 01.06 2012 № 761 | МБУДО ДООСЦ «Верба» | областной бюджет | 1452,2 | 1452,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в подведомственных учреждениях, % | 45 | 45 |
| 1.2. Основное мероприятие: Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд | МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 73103,4 | 73101,6 |  |  |  |
| 1.2.1 Обеспечение деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений | МБУ СШООР МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 73103,4 | 73101,6 |  |  |  |

| Задача 2. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром | Спорткомитет | местный бюджет | 56543,9 | 56421,3 | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий округа | МБУ СШООР МБУДО ДООСЦ «Верба» МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 2388,5 | 2265,9 | - Доля граждан округа Муром, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа, %. | 38 | 38 |
| 2.1.1 Организация и проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде | МБУ СШ «Ока» МБУ СШООР | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | - Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий; единиц | 100 | 100 |
| 2.1.2 Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа Муром | МБУ СШООР МБУДО ДООСЦ «Верба» МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 413,2 | 398,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, % | не менее 25 | 25 |
|  |  | местный бюджет | 1826,3 | 1718,4 |  |  |  |
| 2.1.3 Организации профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям среди детей и подростков | МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 2.1.4 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к спортивным объектам и услугам | МБУДО ДООСЦ «Верба» МБУ СШООР | местный бюджет | 20,0 69,0 | 20,0 69,0 |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром | МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 33231,1 | 33231,1 | -Эффективность использования спортивных объектов подведомственных учреждений, % | 67 | 67 |
| 2.2.1 Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 13218,6 | 13218,6 |  |  |  |
| 2.2.2 Строительство и реконструкция спортивных сооружений подведомственных учреждений | МБУ СШ «Ока» | местный бюджет | 20012,5 | 20012,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Количество сборных команд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня, единиц | 4 | 4 |
| 2.3 Основное мероприятие: Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром | Спорткомитет | местный бюджет | 20924,3 | 20924,3 |  |  |  |
| 2.3.1 Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории округа Муром | АНО «Спортивный клуб «Муром» | местный бюджет | 20924,3 | 20924,3 |  |  |  |

| Задача 3. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта | Спорткомитет | местный бюджет | 4433,0 | 4411,5 | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Основное мероприятие: Создание условий для реализации муниципальной программы | Спорткомитет | местный бюджет | 4433,0 | 4411,5 | -Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями, % | не ниже 95 | 99,8 |
| 3.1.1 Расходы на содержание Комитета по физической культуре и спорту | Спорткомитет | местный бюджет | 2191,8 | 2191,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22,8 | 22,8 |  |  |  |
| 3.1.2 Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | ЦБ Спорткомитета | местный бюджет | 2067,6 | 2059,7 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 138,8 | 125,5 |  |  |  |
| 3.1.3 Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры РФ | Спорткомитет | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
| ВСЕГО по Программе | х | местный бюджет | 149169,2 | 149023,3 | х | х | х |
|  |  | областной бюджет | 1452,2 | 1452,2 |  |  |  |

Таблица №2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы» за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполне- ния | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п. 5 формы 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (показателя) | Едини-ца измере-ния | Плановое значение | Факти-ческое значение | Откло-нение (-/+, %) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение | Факти-ческое значение | Откло-нение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Создание условий для формирования, сохранения и подготовки спортивного резерва |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Организация предо-ставления дополнитель-ного образования в сфере физической культуры и спорта | 2017 | - Численность детей в возрасте 5-17 лет, зани-мающихся в подведом-ственных учреждениях | Человек | 3820 | 3820 | 0 | Местный бюджет | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15088,9 | 15088,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1452,2 | 1452,2 | 0/0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд | 2017 | - Доля тренеров и тренеров-преподавателей, имеющих квалифика-ционные категории в об-щей численности тренер-ского состава подведом-ственных учреждений | Процент | не менее 65 | 78 | 0 | Местный бюджет | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73103,4 | 73101,6 | -1,8/0 |  |
|  |  |  | -Доля спортсменов-разрядников в общем ко-личестве лиц, занима-ющихся в подведомствен-ных учреждениях | Процент | 45 | 45 | 0 |  |  |  |  |

| Задача 2. Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром |
| --- |
| 2.1 | Основное мероприятие 3 2.1 Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий округа | 2017 | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 100 | 100 | 0 | Местный бюджет | 105,4 |
|  |  |  | Доля граждан округа Му-ром, выполнивших норма-тивы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей числен-ности населения, принявше-го участие в сдаче нормати-вов ВФСК ГТО | Процент | не менее 25 | 25 | 0 | 2388,5 | 2265,9 | -122,6/ 5,0 |  |
|  |  |  | Доля граждан округа Му-ром, систематически зани-мающихся физической ку-льтурой и спортом, от общ-ей численности населения округа | Процент | 38 | 38 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 4 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе Муром | 2017 | Эффективность исполь-зования спортивных объ-ектов подведомственных учреждений | Процент | 67 | 67 | 0 | Местный бюджет | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33231,1 | 33231,1 | 0/0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 5 Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром | 2017 | Количество сборных ко-манд округа Муром по командно-игровым видам спорта, выступающих в официальных соревнова-ниях регионального и всероссийского уровня | Единиц | 4 | 4 | 0 | Местный бюджет | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20924,3 | 20924,3 | 0/0 |  |

| Задача 3. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта |
| --- |
| 3.1 | Основное мероприятие 6 Создание условий для реализации муниципальной программы | 2017 | Уровень выполнения муни-ципального задания подве-домственными учрежде-ниями | Процент | Не ниже 95 | 99,8 | 0 | Местный бюджет | 100,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4433,0 | 4411,5 | -21,5/0,5 |  |
|  | ВСЕГО по Программе | 2017 |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 149169,2 | 149023,3 | -145,9 /0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1452,2 | 1452,2 | 0/0 |  |

Таблица №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы» за 2017год

| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| --- | --- | --- |
| 1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам федерального и областного уровней | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 1 |
|  | 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | - |
| 2. Соответствие цели муниципальной программы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 1 |
|  | 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | - |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | - |
|  | 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | - |
|  | 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 0,5 |
|  | 4. Не привлечено средств | - |
| 4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) | 1. Финансовое обеспечение программы составляет 80% | - |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% | 1,2 |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составляет 40% | - |
| 5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) | 1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% | 1 |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79% | - |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50% | - |
| 6. Наличие в муниципальной программе показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ | 1. Показатели отражены в программе | 0,5 |
|  | 2. Отсутствуют | - |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 2 |
|  | 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | - |
|  | 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | - |
|  | 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | - |
|  | 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | - |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 0,5 |
|  | 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | - |
|  | 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | - |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 2 |
|  | 2. Не соблюдены | - |
|  | Всего | 9,7 баллов |
| Таким образом, Программа по итогам реализации в 2017 году характеризуется освоением запланированных финансовых ресурсов при выполнении всех индикаторов. Суммарная балльная оценка критериев эффективности Программы составляет 9,7 баллов, что доказывает ее результативность. |

Таблица №4

Сведения об эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2017-2019 годы» за 2017 год

| № п/п | Показатели оценки | Варианты оценки | Указать номер варианта (+) | Обоснование выбора варианта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие цели муниципальной программы приоритетам федерального и областного уровней | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ Владимирской области или ее подпрограмм, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | + | Цель Программы соответствует приоритетам государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта " и государственной программы Владимирской области "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" |
|  |  | 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ или ее подпрограмм, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации |  |  |
| 2. | Соответствие цели муниципальной программы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | + | Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни максимально возможное количество жителей округа. Как и п.1 |
|  |  | 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу |  |  |
| 3. | Наличие в муниципальной программе показателей эффективности* или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ | 1. Показатели отражены в программе | + | В Программе отражены показатели эффективности муниципальных программ и показателями развития физической культуры и спорта, утвержденные Минспорта РФ (5 показателей) |
|  |  | 2. Отсутствуют |  |  |

| 4. | Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | + | Достижение показателей Программы за 2017 год составляет 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% |  |  |
|  |  | 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50 до 80% |  |  |
|  |  | 4. Выполнения целевых показателей составляет от 15 до 50% |  |  |
|  |  | 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% |  |  |
| 5. | Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году ** | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | + | За 2016 год по итогам реализации Программы получен бюджетный и социальный эффект |
|  |  | 2. За отчетный год получен только бюджетный (или социальный) эффект |  |  |
|  |  | 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют |  |  |
| 6. | Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | + | Мероприятия Программы проведены в соответствии с запланированными сроками |
|  |  | 2. Не соблюдены |  |  |

Председатель Комитета

по физической культуре и спорту

администрации округа Муром   _________________________А.В. Белянцев

Ответственный за подготовку  __________________________Н.В. Тимашова, 2-02-37

(ФИО, № т  лф)